**Критерии оценки эффективности реализации Муниципальной Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024годы за 2021год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование | Способ расчета | Весовой коэффици-ентNi | Значение критерия | Балл Zi |
| 1  **Fi=0** | Сводный  коэффициент  результативности (Кр)  **Кр = 0,43** | Среднеарифметическое значение отношений  фактически достигнутых  величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов | 0,35 | Кр> 1 | 3 |
|  |  | **1,3+1+1=3,3** |  | Кр = 1 | 2 |
|  |  |  |  | 0,5<Кр< 1 | 1 |
|  |  |  |  | Кр<= 0,5 | **0** |
| 2  **Fi=1** | Коэффициент  финансового исполнения  (Кфи) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в Программе | 0,2 | 0,97 <= Кфи = 1 | 3 |
|  | **Кфи= 1,0** | **9059961,23:9059961,23=1** |  | 0,9=<Кфи<0,97 | 2 |
|  |  |  |  | Кфи< 0,9 | **1** |
| 3  **Fi=1,3** | Коэффициент  использования средств из областного бюджета и  иных  источников (Кис)\* | Отношение фактического объема финансирования из областного бюджета и иных источников к объему финансирования областного бюджета и иных источников, утвержденному в Программе | 0,2 | 0,97 <= Кис = 1 | 3 |
|  | **Кис= 1,3** | **0** |  | 0,9=<Кис< 0,97 | 2 |
|  |  |  |  | 0<Кис < 0,9 | **1** |
| 4  **Fi=1** | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким)  **Ким=1** | Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично | 0,25 | Ким=1 | 3 |
|  |  | **1** |  | 0,8=<Ким< 1 | 2 |
|  |  |  |  | Ким<0,8 | **1** |

Примечание: \* - если объем финансирования Программы из областного бюджета и иных источников не предусмотрен Программой, весовой коэффициент критерия Кис суммируется с весовым коэффициентом критерия Кфи.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется суммированием интегральных оценок критериев.

F = SUM ( Fi), где:

F - интегральная оценка эффективности реализации Программы,

Fi - интегральная оценка критерия i.

Интегральная оценка критерия i определяется по формуле:

Fi= (Zi x Ni), где

Zi - значение в баллах критерия i ;

Ni - весовой коэффициент критерия i.

6. Если интегральная оценка эффективности реализации Программы F <= 1 - муниципальные программы (ведомственные целевые программы), признается неэффективной.

Если интегральная оценка эффективности реализации Программы 1 < F <= 1,4 – Программа признается слабо эффективной.

Если интегральная оценка эффективности реализации Программы 2 =< F > 1,4 - Программа признается умеренно эффективной.

Если интегральная оценка эффективности реализации Программы F > 2 - Программа признается эффективной.

7. Информация об оценке эффективности реализации Программ за отчетный финансовый год формируется заказчиком (заказчиком - координатором) Программ, заказчиком по форме согласно приложению к настоящей методике.

**F=1+1,3+1=3,9**

**Программа эффективная**