Утверждено Решением

Совета МО «Село Енотаевка»

От 27.03.2020г. №4

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВЫ МО «СЕЛО ЕНОТАЕВКА» И АДМИНИСТРАЦИИ**

**МО «СЕЛО ЕНОТАЕВКА» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЗА 2019 ГОД И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД**

**БЮДЖЕТ**

Доходная часть за 12 месяцев 2019 год составила 38 млн. 303 тыс. руб , в т.ч.:

собственные доходы выполнены в сумме 10 млн.572 тыс.рублей, при плане 8 млн.563 тыс. руб., % выполнения составил 123,5%

Безвозмездные поступления составили 27млн. 731 тыс. руб.

Одним из главных источников дохода местного бюджета являются налоговые поступления:

-Налог на доходы с физических лиц (в сумме 5млн.594т.р. )

-Земельный налог с организаций (в сумме 1 млн. 57 тыс. руб )

-Земельный налог с физических лиц (в сумме 2 млн.402 т.р. )

-Налог на имущество (в сумме 1 млн. 36 тыс.руб. )

В течение 2019 г., в связи с низким уровнем собираемости налогов, были разработаны мероприятия по повышению роли имущественных налогов в формировании консолидированного бюджета МО «Село Енотаевка». Выверялись списки неплательщиков, корректировались данные об умерших и выбывших гражданах, проходило личное оповещение граждан о сложившейся налоговой задолженности. Делали дворовой обход недоимщиков, и взимали задолженность, на месте выписывали квитанции, а денежные средства перечисляли на счет недоимщика. За 2019 год пройдены 31 улица. В результате обхода и обзвона было оповещено 1012 человек. Из них уплачено было на месте 1558 рублей. Жители, которые обращались в МО «Село Енотаевка» за справками, были оповещены о задолженности. Активизирована работа с руководителями предприятий, учреждений по взиманию недоимки с работников. Сумму задолженности можно узнать в Налоговой службе, которая находится в здании администрации МО «Село Енотаевка», а также у специалистов администрации села. Кроме того, данную информацию можно узнать в личном кабинете налогоплательщика, в т.ч. через портал Госуслуг.

Бюджет МО «Село Енотаевка» является дотационным. Дотация местному бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 6млн. руб.

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов не поступала.

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды- поступили в сумме 20млн. 822тыс.руб.

Расходы бюджета МО «Село Енотаевка» за 12 мес. 2019г составили 38млн.151тыс. рублей:

на благоустройство села – 6 млн.528 тыс.руб.(сюда вошли расходы по содержанию рабочих, по уборке и вывозу мусора, уличному освещению, озеленению и опиловке деревьев)

Расходы на содержание культуры составили -1 млн.592 тыс.руб.

Расходы на содержание администрации – 7 млн.604 тыс.руб.

На социальное обеспечение – 159,9 тыс.рублей, (выплата пенсий)

Противопожарное обеспечение -30,2 тыс.руб.

Расходы по программе формирования современной городской среды составили 20млн.821т.р из них: за счет федеральных и областных средств- 15 млн 221тыс.руб., за счет средств района-5млн 600 тыс.руб., за счет собственных средств-663тыс.руб.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО**

В селе Енотаевка продолжается реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе реализации данной программы в период с 2017-2019года были благоустроены дворовые территории и общественные территории. Для отбора территории для благоустройства были проведены сходы с гражданами, проводились публичные слушания, выполнены дизайн- проекты территорий.

**Общественная территория:**

Была благоустроена центральная площадь, танцевальная площадка ,парк «Слава», парк «Мечта», благоустроили ул.Чернышевского/ ул.Мусаева выполнены виды работ:- ремонт и устройство асфальтного покрытия, устройство тротуарной плитки, освещение, ограждение, установка фонарей, установлен сценический комплекс для проведения массовых мероприятий для села, реконструирован памятник Ленину; озеленение, детская площадка, спортивный комплекс.

**Дворовые территории:**

Были благоустроены придомовые территории МКД;

- ремонт и устройство дворовых проездов, освещение, установка скамеек, урн, детские комплексы, выполнено ограждение дворовых территорий.

Работы будут продолжаться в 2020году.

В результате выполнения мероприятий произойдет увеличение площади благоустроенных дворовых и общественных территорий, что повысит качество и комфорт городской среды на территории МО «Село Енотаевка»

За истекший период 2019г. было заключено:

- **соглашение** о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Енотаевский район» муниципальному образованию «Село Енотаевка» на реализацию мероприятий **по благоустройству дворовых территорий** в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды , в размере 11 127 124, 26 рублей, в том числе: на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» за счет средств поступивших из бюджета Астраханской области 5 563 562,13 рублей;

- за счет средств бюджета Района 5 563 562,13 рублей.

- **Соглашение** о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Енотаевский район» муниципальному образованию «Село Енотаевка» на реализацию мероприятий **по благоустройству общественных территорий** в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», ) в размере 9 805 871, 21 рублей, в том числе: - на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» за счет средств поступивших из федерального бюджета 9 511 695,07 рублей;

- за счет средств бюджета Астраханской области 147 088,07 рублей;

- за счет средств районного бюджета 147 088,07 рублей.

- Сметы на выполнение работ «Благоустройство общественных и придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, были выполнены на сумму 18492924рубля.

- Сметы на выполнение работ «Благоустройство придомовых территорий по ул.Мусаева к жилым домам №№ 40,42,44,46,48,50,52,54» были выполнены на сумму 29700081,60рублей.

- После проведения аукциона был заключен муниципальный контракт от **30.07.2019г** Благоустройство придомовых территорий по ул. Мусаева к жилым домам №№40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул.Татищева №№67, 69, 71, 73-75; ул.Чичерина №№19, 19а, 21, 23; ул.Пушкина №№50, 52, ул.Московская №24 в с.Енотаевка на сумму 2955231,19рублей,

**В 2020 году** в рамках программы «Формирование современной городской среды», проведен аукцион и заключен контракт на благоустройству придомовых территорий МКД в с.Енотаевка в 2020году : ул.Пушкина 48, ул.Волжская,1,ул.Татищева,65,44, ул.Заречная,3.Будут выполнены работы по ремонту и устройству дворовых проездов, освещение, установка скамеек урн. Цена контракта 3722305,10.

Проведен аукцион по благоустройству общественной территории в 2020году, это ул.Татищева, будет разбит Сквер, тротуарные дорожки, озеленение. Цена контракта 7844790,72.

Администрацией села продолжается проводиться работа по благоустройству и озеленению села. В течение 2019г. были проведены мероприятия по благоустройству села:

- уборка улиц ежедневно

-опиловка деревьев в количестве 63 шт.

-ремонт уличного освещения (замена ламп на светодиодные фонари-65шт., установка новых светодиодных фонарей-50шт.), установка фонарей на территории МКД-20шт.

-посадка деревьев-180 саженцев (по ул.Мусаева, ул.Чернышевского, ул.Татищева)

-укладка газона-700кв.м по ул.Мусаева

-участие в субботнике-8 субботников

-ежедневный полив зеленых насаждений в весенне-летний период.

Кроме того, было выписано 38 предписаний за нарушение Правил благоустройства.

Администрацией села были приобретены:

- 40 скамеек и урн

-150 светодиодных светильников

- щепорубительная машина РРМ-4, предназанченная для переработки стволов деревьев и кустарников в щепу.

- 180 саженцев различных сортов деревьев;

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

создание и обустройство двух парковых зон (в районе ул. Куйбышева и ул. Красно-Набережный)

установка мемориала памяти ветеранов боевых действий в парке «Мечта»

установка стеллы памяти воина-афганца Владимира Лазариди на въезде в одноименную улицу

установка стелы труженикам тыла и детям войны в парке «Дружба»

посадка деревьев на въезде в с.Енотаевка

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Продолжается работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта.

На территории села Енотаевка имеются первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь;

-разрабатываются ежегодно мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- устанавливается противопожарный режим в весеннее- летний период и в осеннее- зимний период;

- население информируется памятками о пожарной безопасности, а так же путем информирования на сайте администрации МО « Село Енотаевка»;

- для обеспечения пожарной безопасности, в бюджете МО «Село Енотаевка» закладываются средства по пожарной безопасности;

- проводится весной опашка по периметру территории с.Енотаевка

-проводится ежеквартально вырубка и вывоз камыша и сухой растительности

**СПОРТ**

Администрация села не оставила в стороне и исполнение полномочий по организации спортивных мероприятий. Организация и проведение спортивных мероприятий:

-проведена Спартакиада среди организаций района по видам спорта: волейбол, дартс, шашки, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, шахматы.

-участие команд по баскетболу, футболу и волейболу в районных соревнованиях

-проведение спортивных соревнований в рамках проводимых праздничных мероприятий на территории села в течение года

На сегодняшний день работу с населением по физкультурно-оздоровительной деятельности осуществляют 3 спортинструктора.